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COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 24.02.2026
STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL CU TITLUL
„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A ȘCOLII BUHOCI, STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE BUHOCI, COMUNA BUHOCI, JUDEȚUL BACĂU”
Comuna Buhoci, județul Bacău, derulează, începând cu data de 25.09.2024, proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare a şcolii Buhoci, structură a școlii gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, judeţul Bacău”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.
Valoarea totală a proiectului este de 8.824.982,52 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.514.473,58 lei.
Codul SMIS al proiectului este 324816.
Proiectul se implementează în sat Buhoci, comuna Buhoci, judeţul Bacău, pe o perioadă de 27 luni si 6 zile , până cel târziu la data de 31.12.2026.

Obiectivul general al proiectului
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin asigurarea condițiilor adecvate desfășurării activității didactice.

Stadiul lucrărilor – prezentare etapizată
· Etapa I – Organizare de șantier
• Perioada: septembrie 2024 – decembrie 2024
• Grad de realizare: 94,93%
• Activități: împrejmuiri, racorduri provizorii, amenajare punct de lucru.


· Etapa II – Lucrări de construcții și reabilitare clădire
• Perioada: octombrie 2024 – 31 decembrie 2026
· • Grad de realizare: 86,29%
• Activități executate: consolidări structurale, refacere acoperiș, finisaje interioare și exterioare.
• Activități în curs: finisaje interioare și lucrări de detaliu.
· Etapa III – Instalații (electrice, termice, sanitare, ventilare)
• Perioada: noiembrie 2024 – 31 decembrie 2026
• Grad de realizare: 95,54%
• Activități executate: montaj instalații sanitare și termice, rețele electrice interioare.
• Urmează: probe tehnologice și recepția lucrărilor.
· Etapa IV – Amenajări pentru protecția mediului și lucrări exterioare
• Perioada planificată: octombrie –31 decembrie  2026
• Grad de realizare: 0% (urmează demararea lucrărilor)
• Activități prevăzute: amenajări exterioare, spații verzi, sistem de colectare selectivă.
· Etapa V – Dotări și echipamente
• Perioada planificată: noiembrie – 31 decembrie 2026
• Grad de realizare: 92.58%
• Activități prevăzute: dotări săli de clasă, laboratoare, mobilier și echipamente IT.

Concluzii
La data de 24.02.2026, lucrările proiectului sunt realizate în proporție totală de 95%, cu respectarea graficului de implementare. Finalizarea integrală este planificată până la 31.12.2026.
Proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.
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